Harmonogram prac w ramach Wewnętrznego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia

w Uniwersytecie Rzeszowskim opracowany na rok akademicki 2017/2018

| Planowane zadania | Realizacja/ Odpowiedzialni | Termin realizacji |
| --- | --- | --- |
| Ustalenie zasad monitorowania i przeglądu zasobów materialnych w tym infrastruktury na Uniwersytecie Rzeszowskim | Dział Jakości i Akredytacji, Zespół Uczelniany | Semestr zimowy 2017/2018 |
| Opracowanie raportu na podstawie wyników badań ankietowych, realizowanych w roku 2016/2017 | Dział Jakości i Akredytacji |  |
| Modyfikacja funkcjonującej procedury antyplagiatowej związana z wdrożeniem modułu elektronicznego obiegu pracy dyplomowej | Dział Jakości i Akredytacji, Rektor |  |
| Opracowanie raportów na podstawie wyników monitoringu losów zawodowych absolwentów UR | Biuro Karier |  |
| Analiza wyników realizowanych wśród studentów badań ankietowych Przegląd i modyfikacja obowiązujących wzorów ankiet | Dział Jakości i Akredytacji, Zespół Uczelniany |  |
| Realizacja badania jakości kształcenia na podstawie Formularza oceny Wydziału | Wydziałowy Zespół ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia |  |
| Ustalenie zasad przeprowadzenia weryfikacji efektów uczenia się oraz przedmiotów objętych procedurą – w przypadku jednostek uprawnionych do potwierdzania efektów uczenia się. | Rada Wydziału |  |
| Planowanie działań mających na celu podnoszenie kwalifikacji dydaktycznych nauczycieli akademickich | Zespół Uczelniany |  |
| Analiza wyników badań dotyczących monitoringu losów zawodowych absolwentów prowadzonego przez Biuro Karier, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Wojewódzki Urząd Pracy w kontekście doskonalenia oferty kształcenia UR | Biuro Karier, Zespół Uczelniany, wydziałowe zespoły ds. zapewnienia jakości kształcenia | Semestr letni 2017/2018 |
| Analiza i ewentualna modyfikacja wewnętrznych aktów prawnych związanych z tokiem studiów (wyższych, podyplomowych) oraz ich integracja z systemem elektronicznym WU | Dział Kształcenia, Zespół Uczelniany |  |
| Opracowanie zbiorczego raportu z badania jakości kształcenia na podstawie formularzy oceny wydziałów oraz rekomendacji na rzecz doskonalenia jakości kształcenia na wydziałach | Dział Jakości i Akredytacji |  |
| Analiza wyników badania jakości na podstawie Formularza Oceny Wydziału oraz zatwierdzenie rekomendacji dotyczących doskonalenia jakości na wydziałach | Dział Jakości i Akredytacji, Zespół Uczelniany |  |
| Analiza i ewentualna modyfikacja w aktach wewnętrznych Uczelni zakresu obowiązków nauczycieli akademickich i rozliczania godzin dydaktycznych | Dział Kształcenia, Zespół Uczelniany |  |
| Przeprowadzenie oceny zasobów materialnych w tym infrastruktury | Komisja powołana przez Dziekana, Zespół Wydziałowy |  |
| Analiza oraz ewentualna modyfikacja założeń przyznawania świadczeń pomocy materialnej dla studentów i doktorantów | Dział Kształcenia, Zespół Uczelniany |  |
| Monitorowanie wyników akredytacji kierunków poddanych ocenie programowej w roku akad. 2017/2018, analiza uwag i zaleceń Polskiej Komisji Akredytacyjnej | Dział Jakości i Akredytacji, Zespół Uczelniany |  |
| Przeprowadzenie hospitacji zajęć wytypowanych pracowników zgodnie z opracowanym na wydziale planem hospitacji | Dziekan, kierownicy jednostek organizacyjnych | w trakcie roku akad. zgodnie z organizacją na wydziałach |
| Realizacja ankiet funkcjonujących w systemie zapewnienia jakości kształcenia - Ankieta oceny prowadzącego przedmiot przez studentów i doktorantów – na koniec cyklu zajęć - Ankieta oceny pracy dziekanatu – semestr letni - Ankieta oceny studiów podyplomowych – na zakończenie edycji | Dział Jakości i Akredytacji Dział Jakości i Akredytacji Wydziały |  |
| Badania ankietowe absolwentów UR prowadzone przez Biuro Karier - absolwenci z rocznika 2015/2016 – pomiar początkowy - absolwenci z rocznika 2014/2015 – po roku od zakończenia studiów - absolwenci z rocznika 2013/2014 – po 3 latach od zakończenia studiów - absolwenci z rocznika 2011/2012 – po 5 latach od zakończenia studiów | Biuro Karier | w trakcie roku akademickiego |
| Działanie promocyjne oraz upowszechnianie informacji na wydziałach zachęcające studentów oraz absolwentów do udziału w badaniach ankietowych poprzez uświadamianie ich związku z jakością kształcenia | Władze Wydziału Samorząd Studentów Biuro Karier, Dział Jakości i Akredytacji | w trakcie roku akademickiego |
| Podsumowanie funkcjonowania systemu na wydziale, ocena programów kształcenia. Przekazanie kopii protokołu z posiedzenia rady wydziału do wiadomości Prorektora ds. Studenckich i Kształcenia | Wydziałowy Zespół ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia, Rada Wydziału | do końca października 2018 |
| Przedstawienie Senatowi UR sprawozdania z funkcjonowania WSZJK w Uczelni w roku akademickim 2017/2018 | Przewodniczący Uczelnianego Zespołu | Do końca listopada 2018 |
| Gromadzenie i rozpowszechnianie informacji dotyczących działań Uczelni podejmowanych w zakresie stałego podnoszenia jakości kształcenia | Zespół Uczelniany, Dział Jakości i Akredytacji | na bieżąco |
| Wykonywanie zadań wynikających z bieżących potrzeb Uczelni związanych z działaniami UR w zakresie doskonalenia wewnętrznego systemu zapewnienia jakości kształcenia w tym organizowanie spotkań i szkoleń w zakresie tematyki związanej z funkcjonowaniem wewnętrznego systemu zapewnienia jakości kształcenia | Prorektor ds. Studenckich i Kształcenia Uczelniany Zespół Dział Jakości i Akredytacji | na bieżąco |

Pozostałe działania prowadzone w ciągu roku akademickiego przez Wydziałowe Zespoły ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia realizowane są zgodnie  z opracowanym na wydziałach harmonogramem i mogą obejmować w szczególności:

- analizę wyników okresowego przeglądu programów studiów;

- analizę podjętych działań na rzecz umiędzynarodowienia procesu kształcenia;

- analizę wyników monitorowania losów zawodowych absolwentów wydziału;

- analizę wyników hospitacji zajęć oraz wyników badań ankietowych realizowanych na wydziale;

- monitorowanie jakości procesu dyplomowania z uwzględnieniem działań w zakresie zapobiegania i wykrywania plagiatów;

- ocenę systemu transferu pkt. ECTS stosowanych na wydziale;

- współpracę z interesariuszami zewnętrznymi jednostki w zakresie analizy i oceny oferty dydaktycznej wydziału w kontekście dostosowania jej do zapotrzebowania rynku pracy.

Harmonogram zatwierdzono na posiedzeniu Uczelnianego Zespołu w dniu 09.11.2017r.