Harmonogram prac w ramach Wewnętrznego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia

w Uniwersytecie Rzeszowskim opracowany na rok akademicki 2016/2017

| Planowane zadania | Realizacja/ Odpowiedzialni | Termin realizacji |
| --- | --- | --- |
| Wprowadzenie ujednoliconych zasad realizacji w UR zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość | Dział Jakości i Akredytacji, Uczelniany Zespół, Rektor | Semestr zimowy 2016/2017 |
| Modyfikacja wytycznych dotyczących projektowania i doskonalenia programów kształcenia w oparciu o nowe przepisy Ustawy PoSzW i Rozporządzenia MNiSW z 26 września 2016 r. w sprawie warunków prowadzenia studiów | Dział Jakości i Akredytacji, Uczelniany Zespół, Rektor |  |
| Opracowanie zmian w aktach wewnętrznych Uczelni w zakresie funkcjonowania studiów podyplomowych i kursów dokształcających | Dział Kształcenia, Zespół Uczelniany |  |
| Opracowanie zmian w Regulaminie studiów wyższych UR | Dział Kształcenia, Zespół Uczelniany |  |
| Analiza wyników realizowanych wśród studentów badań ankietowych | Dział Jakości i Akredytacji, Zespół Uczelniany |  |
| Badanie jakości kształcenia na podstawie Formularza oceny Wydziału | Wydziałowy Zespół ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia |  |
| Ustalenie zasad przeprowadzenia weryfikacji efektów uczenia się oraz przedmiotów objętych procedurą – w przypadku jednostek uprawnionych do potwierdzania efektów uczenia się. | Rada Wydziału |  |
| Planowanie działań mających na celu podnoszenie kwalifikacji dydaktycznych nauczycieli akademickich | Zespół Uczelniany |  |
| Analiza wyników badań dotyczących monitoringu losów zawodowych absolwentów prowadzonego przez Biuro Karier, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Wojewódzki Urząd Pracy w kontekście doskonalenia oferty kształcenia UR | Biuro Karier | Semestr letni 2016/2017 |
| Wypracowanie jednolitego wzoru sprawozdania z oceny programów kształcenia na wydziałach | Dział Jakości i Akredytacji, Zespół Uczelniany |  |
| Zbiorczy raport dotyczący badania jakości kształcenia w UR, sporządzony na podstawie Formularza oceny własnej Wydziału | Dział Jakości i Akredytacji |  |
| Omówienie wyników badania jakości kształcenia przeprowadzonego na podstawie Formularza Oceny Wydziału oraz opracowanie rekomendacji dotyczących doskonalenia jakości na wydziałach | Dział Jakości i Akredytacji, Zespół Uczelniany |  |
| Analiza i ewentualna modyfikacja w aktach wewnętrznych Uczelni zakresu obowiązków nauczycieli akademickich i rozliczania godzin dydaktycznych | Dział Kształcenia, Zespół Uczelniany |  |
| Analiza założeń zasad rekrutacji na rok akademicki 2018/2019 | Dział Kształcenia, Zespół Uczelniany |  |
| Analiza oraz ewentualna modyfikacja założeń przyznawania świadczeń pomocy materialnej dla studentów i doktorantów | Dział Kształcenia, Zespół Uczelniany |  |
| Opracowanie ogólnouczelnianych rekomendacji na rzecz poprawy jakości kształcenia | Zespół Uczelniany |  |
| Przeprowadzenie hospitacji zajęć wytypowanych pracowników zgodnie z opracowanym na wydziale planem hospitacji | Dziekan, kierownicy jednostek organizacyjnych | w trakcie roku akad. zgodnie z organizacją na wydziałach |
| Realizacja ankiet funkcjonujących w systemie zapewnienia jakości kształcenia - Ankieta oceny prowadzącego przedmiot przez studentów i doktorantów – na koniec cyklu zajęć - Ankieta oceny studiów doktoranckich – w trakcie ostatniego roku studiów - Ankieta oceny studiów podyplomowych – na zakończenie edycji | Dział Jakości i Akredytacji Dział Jakości i Akredytacji Wydziały |  |
| Badania ankietowe absolwentów UR prowadzone przez Biuro Karier - absolwenci z rocznika 2016 – pomiar początkowy - absolwenci z rocznika 2014 – po roku od zakończenia studiów - absolwenci z rocznika 2017 – pomiar początkowy - absolwenci z rocznika 2013 – po 3 latach od zakończenia studiów - absolwenci z rocznika 2011 – po 5 latach od zakończenia studiów | Biuro Karier | styczeń – grudzień 2016 grudzień – luty 2017 styczeń- grudzień 2017 marzec – maj 2017 lipiec- wrzesień 2017 |
| Działanie promocyjne oraz upowszechnianie informacji na wydziałach zachęcające studentów oraz absolwentów do udziału w badaniach ankietowych poprzez uświadamianie ich związku z jakością kształcenia | Władze Wydziału Samorząd Studentów Biuro Karier | w trakcie roku akademickiego |
| Podsumowanie funkcjonowania systemu na wydziale, ocena programów kształcenia, przedłożenie przez dziekana wydziału w trakcie posiedzenia rady sprawozdania z oceny realizacji zakładanych efektów kształcenia. Przekazanie kopii protokołu do wiadomości Prorektora ds. Studenckich i Kształcenia | Wydziałowy Zespół ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia, Dziekan, Rada Wydziału | do końca października 2017 |
| Przedstawienie Senatowi UR sprawozdania z funkcjonowania WSZJK w Uczelni w roku akademickim 2016/2017 | Przewodniczący Uczelnianego Zespołu | Do końca listopada 2017 |
| Gromadzenie i rozpowszechnianie informacji dotyczących działań Uczelni podejmowanych w zakresie stałego podnoszenia jakości kształcenia | Zespół Uczelniany, Dział Jakości i Akredytacji | na bieżąco |
| Wykonywanie zadań wynikających z bieżących potrzeb Uczelni związanych z działaniami UR w zakresie doskonalenia wewnętrznego systemu zapewnienia jakości kształcenia w tym organizowanie spotkań i szkoleń w zakresie tematyki związanej z funkcjonowaniem wewnętrznego systemu zapewnienia jakości kształcenia | Prorektor ds. Studenckich i Kształcenia Uczelniany Zespół Dział Jakości i Akredytacji | na bieżąco |

Pozostałe działania prowadzone w ciągu roku akademickiego przez Wydziałowe Zespoły ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia realizowane są zgodnie  z opracowanym na wydziałach harmonogramem i mogą obejmować w szczególności:

- analizę wyników okresowego przeglądu programów studiów

- analizę podjętych działań na rzecz umiędzynarodowienia procesu kształcenia

- analizę wyników monitorowania losów zawodowych absolwentów wydziału

- analizę wyników hospitacji zajęć oraz wyników badań ankietowych realizowanych na wydziale

- monitorowanie jakości procesu dyplomowania z uwzględnieniem działań w zakresie zapobiegania i wykrywania plagiatów

- ocenę systemu transferu pkt ECTS stosowanych na wydziale

- współpracę z interesariuszami zewnętrznymi jednostki w zakresie analizy i oceny oferty dydaktycznej wydziału w kontekście dostosowania jej do zapotrzebowania rynku pracy.

Harmonogram zatwierdzono na posiedzeniu Uczelnianego Zespołu w dniu 10 listopada 2016 roku.