Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 149/2022.Rektora UR z dnia 30.11. 2022 r.

Zasady realizacji projektów finansowanych ze źródeł zewnętrznych

I. Przepisy ogólne

§ 1

- Niniejsze Zasady dotyczą projektów finansowanych ze źródeł zewnętrznych, 
w szczególności w ramach programów: Unii Europejskiej, Narodowego Centrum Badań 
i Rozwoju, Narodowego Centrum Nauki, Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki, ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki.

- Niniejsze Zasady dotyczą projektów, w których Uniwersytet Rzeszowski (UR) lub pracownik UR występuje w roli lidera, partnera lub samodzielnie, niezależnie od rodzaju przedsięwzięcia (np. projekt badawczy, dydaktyczny, infrastrukturalny).

- Niniejsze Zasady nie dotyczą projektów finansowanych w ramach działalności statutowej.

II. Przygotowanie projektu

§ 2

- Z inicjatywą projektową może wystąpić  każdy  pracownik  UR,  zwany  dalej  „wnioskodawcą”. W przypadku wspólnej inicjatywy kilku jednostek organizacyjnych UR wskazują one spośród swoich pracowników jednego wnioskodawcę, reprezentującego wszystkie jednostki inicjujące projekt.

- Na etapie przygotowania wniosku o finansowanie projektu wnioskodawca składa w Dziale Nauki i Projektów formularz zgłoszeniowy projektu zgodnie z Załącznikiem                   nr 1 do Zarządzenia nr 149/2022 Rektora UR z dnia 30.11.2022r.

- Na etapie przygotowania wniosku o finansowanie projektu Dział Nauki i Projektów:

- wspiera wnioskodawcę w zakresie prawidłowego pod względem formalnym wypełnienia wniosku o finansowanie, przygotowania załączników i sporządzenia budżetu,

- informuje wnioskodawcę o szczegółowych zasadach dotyczących sposobu przygotowania dokumentacji projektowej zgodnie z wymaganiami właściwej instytucji udzielającej dofinansowania oraz przepisami wewnętrznymi obowiązującymi w UR,

- sprawdza wniosek pod względem formalnym (w tym w zakresie kwalifikowalności wydatków),

- uzyskuje podpisy osób reprezentujących UR pod wnioskiem i załącznikami.

- Wnioskodawca wypełnia wniosek o finansowanie projektu wraz z załącznikami zgodnie 
z wymaganiami właściwej instytucji udzielającej dofinansowania oraz zasadami obowiązującymi w UR, dotyczącymi w szczególności zamówień publicznych, wynagrodzeń, gospodarowania rzeczowymi składnikami majątku, inwestycji, kształcenia, zagadnień informatycznych.

- Wnioskodawca przekazuje wersję elektroniczną wniosku o finansowanie wraz 
z załącznikami oraz podpisaną przez siebie wersję papierową wniosku do Działu Nauki 
i Projektów nie później niż 5 dni roboczych przed upływem terminu składania wniosków ustalonego przez właściwą instytucję udzielającą dofinansowania.

- W przypadku stwierdzenia przez Dział Nauki i Projektów błędów we wniosku lub załącznikach wnioskodawca dokonuje odpowiednich zmian w dokumentach.

- Dział Nauki i Projektów przedkłada poprawnie sporządzony wniosek wraz z załącznikami do podpisu Rektorowi UR lub innej osobie upoważnionej przez Rektora UR. Rektor wskazuje Kierownika projektu.

III. Podpisanie umowy i realizacja projektu

§ 3

- W przypadku otrzymania przez wnioskodawcę decyzji o zakwalifikowaniu projektu do finansowania lub innego dokumentu będącego podstawą finansowania projektu kopie wymienionych dokumentów wnioskodawca przekazuje niezwłocznie do Działu Nauki 
i Projektów.

- W przypadku otrzymania przez wnioskodawcę przeznaczonej do podpisu umowy 
o finansowanie projektu wnioskodawca przekazuje niezwłocznie wymieniony dokument do Działu Nauki i Projektów. Dział ten przedstawia umowę radcy prawnemu UR do akceptacji formalno-prawnej oraz Kwestorowi UR do akceptacji finansowej. Zaakceptowaną umowę Dział Nauki i Projektów przedstawia do podpisu Rektorowi UR lub innej osobie upoważnionej przez Rektora UR.

- Wnioskodawca przekazuje niezwłocznie kopię zawartej umowy o finansowanie projektu, a także kopie aneksów zmieniających wskazaną umowę, do Działu Nauki i Projektów.

- Wskazane w ust. 2 zasady podpisywania umowy oraz przekazywania kopii dokumentów mają zastosowanie do wszystkich umów regulujących udział UR w realizacji projektu, 
w szczególności umów o finansowanie projektu, umów konsorcjum, umów partnerstwa.

§ 4

- Po skierowaniu projektu do finansowania Rektor UR powołuje kierownika projektu wskazanego na etapie składania wniosku projektowego.

- Kierownik projektu zarządza  projektem i  nadzoruje  zakres  merytoryczny, formalny, finansowy  i rzeczowy zadań projektowych zgodnie z wnioskiem o finansowanie, umową o finansowanie projektu oraz wytycznymi właściwej instytucji udzielającej dofinansowania, a także przepisami powszechnie obowiązującymi.

- Kierownik projektu sporządza dla instytucji udzielającej dofinansowania wymagane sprawozdania, raporty, zestawienia wraz z niezbędnymi załącznikami. Dział Nauki 
i Projektów wspiera pod względem formalnym kierownika projektu przy sporządzaniu wymienionych dokumentów.

- W przypadku opóźnienia, zmiany albo ukończenia projektu, lub też jeśli projekt ma zostać ukończony wcześniej lub zawieszony z określonego powodu, kierownik projektu informuje niezwłocznie o wskazanych zdarzeniach Dział Nauki i Projektów.

- Kierownik projektu ustala z Działem Zamówień Publicznych tryb udzielenia zamówienia publicznego oraz nadzoruje wnioski zakupowe w systemie EOD celem realizacji poszczególnych zadań projektowych.

- W przypadku obowiązku otwarcia wyodrębnionego rachunku bankowego kierownik projektu wnioskuje do Kwestora UR o otwarcie wymienionego rachunku.

- Kierownik projektu ustala z Działem Spraw Osobowych szczegółowe zasady zatrudnienia osób zaangażowanych w realizację zadań projektowych. W przypadku wypłaty dodatków do wynagrodzenia Dział Spraw Osobowych przygotowuje aneksy do umów o pracę dla pracowników zaangażowanych w realizację zadań projektowych oraz przedkłada je do podpisu Rektorowi UR.

- Dział Nauki i Projektów, Kwestura oraz inne jednostki administracji centralnej UR wspierają kierownika projektu przy prawidłowej realizacji projektu, w szczególności 
w zakresie rozliczania projektu. Kierownik projektu może występować do tych jednostek z prośbą o opinię na temat dokonywania poszczególnych wydatków w projekcie lub sposobu realizacji zadań projektowych.

- W przypadku, gdy obowiązki kierownika projektu wykonywane są przez lidera, koordynatora lub menadżera, do wskazanych osób stosuje się przepisy niniejszych Zasad odnoszących się do kierownika projektu.

IV. Kontrola projektu

§ 5

- Kierownik projektu bierze udział w czynnościach kontrolnych, udziela wyjaśnień związanych z realizacją projektu oraz w porozumieniu z Kierownikiem Działu Nauki 
i Projektów umożliwia, za zgodą Rektora, instytucji kontrolującej wizytację w miejscu realizacji projektu. W przypadku kontaktu z instytucją kontrolującą kierownik projektu niezwłocznie informuje Dział Nauki i Projektów o wszystkich ustaleniach.

- Dział Nauki i Projektów prowadzi obsługę organizacyjną kontroli projektów, 
w szczególności zawiadamia  kierownika  projektu  o  terminie  i  zakresie  kontroli; przekazuje, w porozumieniu z Kierownikiem projektu, informacje instytucji kontrolującej; po otrzymaniu protokołu pokontrolnego przekazuje Kierownikowi projektu informacje o wynikach kontroli; w przypadku stwierdzenia uchybień w protokole pokontrolnym wspiera Kierownika projektu przy sporządzaniu zastrzeżeń/wyjaśnień/odwołań. Jeżeli Kierownik projektu jako pierwszy otrzyma protokół pokontrolny, niezwłocznie informuje o tym Dział Nauki  i Projektów oraz przekazuje kopię protokołu do wskazanego Działu.

V. Trwałość projektu

§ 6

- Kierownik projektu, we współpracy z Działem Nauki i Projektów, dba o zachowanie trwałości projektu przez czas określony w przepisach prawa oraz umowie 
o dofinansowanie lub wytycznych właściwej instytucji udzielającej dofinansowania. Kierownik projektu informuje Rektora UR lub Kanclerza UR o konieczności podejmowania działań, które gwarantują zachowanie trwałości projektu.

VI. Dokumentacja projektu

§ 7

- Kierownik projektu przechowuje dokumentację związaną z realizacją projektu w sposób zapewniający dostępność, poufność i bezpieczeństwo oraz informuje Dział Nauki 
i Projektów o miejscu jej przechowywania w terminie 7 dni roboczych od dnia podpisania umowy o finansowanie.

- Kierownik projektu przechowuje dokumentację projektu w czasie jego realizacji oraz po jego zakończeniu, przez okres wynikający z umowy o finansowanie projektu, wytycznych właściwej instytucji udzielającej dofinansowania lub powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

# REKTOR

UNIWERSYTETU RZESZOWSKIEGO

Prof. dr hab. Sylwester  Czopek